## Tabellenblatt1
Aufwand Arbeiten PSIT2 |  |  |  | Version vom | 2019-02-04
Name: | Schreier, Manuel
Gruppennummer: | 02 | Projekt in Std | 29.75
Projekttitel: | Unlimited War | Clean Code | 0
|  | Projekt effektiv | 29.75
|  | geplanter Aufwand | 30
| Differenz Planung - Effektiv |  | 0.25
|  | Wissenstransfer in Std | 0
Datum | Bemerkung |  | Projekt in Std | Wissenstransfer in Std | Clean Code
2019-02-04 | Updated Websites, start implementation Spielfeld und Spieler |  | 3.25
2019-02-09 | Implementation generation länder und spieler |  | 2.5
2019-02-09 | Besprechung |  | 1
2019-02-12 | Implementation zufälliges Soldaten setzen |  | 1.5
2019-02-16 | Implementation rudimentärer Controller und Rundenausführung |  | 4
2019-02-22 | Erstellte Country und Dice Test |  | 1
2019-02-24 | Besprechung |  | 1.5
2019-02-24 | Versuch die Koordinaten in einem Datenfeld zu speichern um die isBordering methode mathematisch berechenbar zu machen |  | 4
2019-02-26 | IsBordering checkt nun Arraylist von Nachbaren, welche fix während dem generieren gesetzt werden, verluste Berechnung umgesetzt |  | 3
2019-03-01 | Besprechung |  | 2
2019-03-03 | impelmentieren eines Kontroller der usereingaben schöner verarbeitet |  | 3.5
2019-03-04 | Random Behavior angreifen und verschieben implementiert |  | 2.5
Note on D7: fame: 20 Projekt + 10 Clean Code pro MS
Note on D14: fame: Programmieren, Besprechungen, ...
Note on E14: fame: Wissen weitergeben. Wissen aufbereiten.Diese Zeiten haben Sie im Projektaufwand nicht berücksichtigt
Note on F14: fame: Sitzungen Clean Code. Anpassungen Code gemäss Clean Code Coach