## Tabellenblatt1
Aufwand Arbeiten PSIT2 |  |  |  |  | Version vom 12.12.17
Name:
Gruppennummer: |  | Projekt in Std | 4.5
Projekttitel: |  | Clean Code | 0
|  | Projekt effektiv | 4.5
|  | geplanter Aufwand | 30
| Differenz Planung - Effektiv |  | 25.5
|  | Wissenstransfer in Std | 0.5
Datum | Bemerkung |  | Projekt in Std | Wissenstransfer in Std | Clean Code
2017-12-20 | Definition Code-Style und Tags für Git |  | 2.5
2018-01-03 | ER-Definitionen nachschauen |  |  | 0.5
2018-01-05 | ER-Diagramm besrpechen |  | 2
Note on D7: fame: 20 Projekt + 10 Clean Code pro MS
Note on D14: fame: Programmieren, Besprechungen, ...
Note on E14: fame: Wissen weitergeben. Wissen aufbereiten. Diese Zeiten haben Sie im Projektaufwand nicht berücksichtigt
Note on F14: fame: Sitzungen Clean Code. Anpassungen Code gemäss Clean Code Coach