## Tabellenblatt1
Aufwand Arbeiten PSIT2 |  |  |  |  | Version vom 12.12.17
Name: | Tina Crnajc
Gruppennummer: | 2 | Projekt in Std | 27
Projekttitel: | Unlimited War | Clean Code | 0.5
|  | Projekt effektiv | 27.5
|  | geplanter Aufwand | 30
| Differenz Planung - Effektiv |  | 2.5
|  | Wissenstransfer in Std | 25.65
Datum | Bemerkung |  | Projekt in Std | Wissenstransfer in Std | Clean Code
2019-02-09 | Team meeting |  | 1 | 0
2019-02-19 | Struktur mitgeholfen |  | 1 | 0.5
2019-02-20 | Struktur mitgeholfen und GitHub ausprobiert |  | 1 | 2
2019-02-21 | Struktur weiter ausgearbeitet |  | 1 | 1
2019-02-22 | Struktur weiter ausgearbeitet |  | 0.5 | 0.25
2019-02-23 | Methode implementiert |  | 3 | 1
2019-02-24 | Team meeting |  | 1.5 | 0
2019-02-24 | ERM Diagramm Version 1 |  | 0.5 | 0
2019-02-24 | SQL |  | 1.5 | 0
2019-02-25 | Struktur weiter ausgearbeitet |  | 0.5 | 0.5
2019-02-25 | Probleme mit InteliJ und Tomcat |  | 0 | 2
2019-02-25 | JavaDoc geschireben |  | 1 | 0
2019-02-26 | Probleme mit InteliJ und Tomcat gelöst mithilfe des Teams |  | 0 | 1
2019-02-28 | Methode Diceroll angefangen |  | 1 | 1
2019-02-28 | ERM Diagramm erweitert |  | 1 | 0
2019-02-28 | SQL erweitert |  | 1.5 | 0.2
2019-03-01 | Team meeting |  | 1 | 1
2019-03-01 | JavaDoc verbessert |  | 0.5 | 0
2019-03-01 | Methode Diceroll angefangen auf drei Methoden aufgespaltet |  | 2 | 1
2019-03-01 | Soldaten setzen nach dem Angriff implementiert |  | 2 | 1
2019-03-01 | Vorhadnen Code nachvollziehen | Vorhadnen Code nachvollziehen | 0 | 2
2019-03-02 | Weiter an Soldaten setzen, versucht mit dem Controller zu verknüpfen |  | 3 | 2
2019-03-02 | SQL erweitert mit Update und Testsätzen |  | 0.5 | 2
2019-03-02 | Vorhadnen Code nachvollziehen um den Triggerer zu den Phasen verstehen |  | 0.5 | 3
2019-03-02 | Enum eingefügt für Farbensetzung |  | 0.5 | 0.2
2019-03-02 | Code foramtiert |  | 0 | 0 | 0.5
2019-03-03 | movePhase implementiert |  | 1 | 2
2019-03-03 | Vorhadnen Code nachvollziehen |  | 0 | 2
Note on D7: fame: 20 Projekt + 10 Clean Code pro MS
Note on D14: fame: Programmieren, Besprechungen, ...
Note on E14: fame: Wissen weitergeben. Wissen aufbereiten. Diese Zeiten haben Sie im Projektaufwand nicht berücksichtigt
Note on F14: fame: Sitzungen Clean Code. Anpassungen Code gemäss Clean Code Coach