## Tabellenblatt1
Aufwand Arbeiten PSIT2 |  |  |  | Version vom | 2019-02-04
Name: | Huguenin, Mizuki
Gruppennummer: | 02 | Projekt in Std | 31
Projekttitel: | Unlimited War | Clean Code | 0
|  | Projekt effektiv | 31
|  | geplanter Aufwand | 30
| Differenz Planung - Effektiv |  | -1
|  | Wissenstransfer in Std | 0
Datum | Bemerkung |  | Projekt in Std | Wissenstransfer in Std | Clean Code
2019-02-09 | Team meeting |  | 1
2019-02-09 | redirect to home page on start updated GUI |  | 0.5
2019-02-11 | added country connectors to map show coutry name on hover replaced country by button |  | 1.5
2019-02-16 | implemented attackRoll modal |  | 1.5
2019-02-23 | edited attackRoll modal & added icons added method to add soldiers added method to calculate amout of Dice to attack / defend |  | 5
2019-02-24 | Team meeting |  | 1.5
2019-02-24 | cleaned up Test classes implemented PlayerDAO |  | 2.5
2019-02-26 | implemented attackRoll functionality |  | 2.5
2019-02-27 | implemented setSoldiers functionality |  | 2
2019-02-28 | edited GUI style added functionality to cancel an attack |  | 1
2019-03-01 | Team meeting |  | 2
2019-03-01 | cleaned up BoardBean & GameController |  | 1.5
2019-03-02 | implemented method to get a country from the list by name use same boardBean instance in GUI and GameController edited field style |  | 5
2019-03-03 | fixed attack functionality move attack functionality to UserBehaviour |  | 3.5
Note on D7: fame: 20 Projekt + 10 Clean Code pro MS
Note on D14: fame: Programmieren, Besprechungen, ...
Note on E14: fame: Wissen weitergeben. Wissen aufbereiten. Diese Zeiten haben Sie im Projektaufwand nicht berücksichtigt
Note on F14: fame: Sitzungen Clean Code. Anpassungen Code gemäss Clean Code Coach